## WBS_Timeline
WBS ID | 도메인 | 작업명 | 설명 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 상태 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20
CMN-1.1 | 공통 | 프로젝트 초기 환경 설정 | Spring Boot 및 React 세팅 & GitHub 레포지토리 구성 | 전체 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 진행전
USR-1.1 | 인증/사용자(User/Auth) | DB 및 엔티티 구현 | USERS / REFRESH_TOKEN 테이블 설계 및 JPA 엔티티 구현 | 팀원 1 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 진행전
USR-1.2 | 인증/사용자(User/Auth) | BFF/Gateway 보안 설정 | JWT 인증 필터 / 라우팅 규칙(GW-ROUTE-01) 및 인가(GW-AUTH-01) 적용 | 팀원 1 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 진행전
USR-1.3 | 인증/사용자(User/Auth) | 가입/로그인 API 및 UI | CMN-AUTH-00~03: 회원가입, 로그인, 로그아웃, 토큰 갱신 UI/API 구현 | 팀원 1 | 2026-04-07 | 2026-04-11 | 진행전
USR-1.4 | 인증/사용자(User/Auth) | 내 정보 관리 및 탈퇴 | CMN-PRF-01~04: 회원정보 조회/수정, 비밀번호 변경, 회원 탈퇴 API 및 UI | 팀원 1 | 2026-04-12 | 2026-04-15 | 진행전
USR-1.5 | 인증/사용자(User/Auth) | 사용자 권한 통합 테스트 | 역할(USER/RESIDENT/ADMIN) 변경 및 권한 제어 통합 검증 | 팀원 1 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 진행전
USR-1.6 | 인증/사용자(User/Auth) | 인증 기능 버그 수정 및 최적화 | 전체 인증/사용자 기능 안정화 | 팀원 1 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 진행전
SPC-2.1 | 공간/관리자(Space) | DB 및 엔티티 구현 | SPACE 및 상속 데이터(PRIVATE/COMMON_SPACE) 테이블 설계 및 엔티티 구현 | 팀원 2 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 진행전
SPC-2.2 | 공간/관리자(Space) | 관리자 공간 CRUD API/UI | ADM-SPC-01~03: 공간 등록, 수정 및 상세 조회 기능 구현 | 팀원 2 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 진행전
SPC-2.3 | 공간/관리자(Space) | 유저 방 조회 API/UI | USR-ROM-01~02: 방 둘러보기, 방 상세 정보 조회(이미지 / 시설) UI 병행 구현 | 팀원 2 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 진행전
SPC-2.4 | 공간/관리자(Space) | 관리자 공간 배치 대시보드 UI | ADM-SPC-00: Drag&Drop 지원 층별 평면도 및 블록 배치 구현 | 팀원 2 | 2026-04-11 | 2026-04-15 | 진행전
SPC-2.5 | 공간/관리자(Space) | 메인 대시보드 연동 | ADM-DSH-01: 실시간 입주/기기 상태 및 예약 위젯 요약 기능 구현 | 팀원 2 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 진행전
SPC-2.6 | 공간/관리자(Space) | 공간 기능 버그 수정 및 최적화 | Space 모듈 성능 개선 | 팀원 2 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 진행전
CTR-3.1 | 계약/정산(Contract) | DB 및 엔티티 구현 | CONTRACT 및 PAYMENT 테이블 설계 및 JPA 엔티티 구현 | 팀원 3 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 진행전
CTR-3.2 | 계약/정산(Contract) | 유저 계약 신청 API/UI | USR-CTR-00~00-1: 방 신청 및 내 계약 신청 현황(임시저장) 구현 | 팀원 3 | 2026-04-04 | 2026-04-07 | 진행전
CTR-3.3 | 계약/정산(Contract) | 관리자 계약 승인 시스템 | ADM-BKG-01: 계약 조건 확정 및 신청서 승인/거절 처리 기능 | 팀원 3 | 2026-04-08 | 2026-04-10 | 진행전
CTR-3.4 | 계약/정산(Contract) | 계약 체결 및 조회 기능 | USR-CTR-01~02 & RES-CTR-01~02: 최종 계약 동의 및 이력 조회 기능 | 팀원 3 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 진행전
CTR-3.5 | 계약/정산(Contract) | 관리자 직접 계약 등록/해지 | ADM-CTR-01~04: 오프라인 계약 대응 등 수동 생성/만료/해지 처리 (권한 강등포함) | 팀원 3 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 진행전
CTR-3.6 | 계약/정산(Contract) | 결제 시스템 연동 | ADM-BIL-01: 월세/시설 이용료 명세서 및 가상 PG 승인 기능 연계 | 팀원 3 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 진행전
CTR-3.7 | 계약/정산(Contract) | 계약 기능 버그 수정 및 최적화 | 상태 머신 흐름 검증 및 보완 | 팀원 3 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 진행전
RSV-4.1 | 예약/시설(Reservation) | DB 및 엔티티 구현 | RESERVATION 관련 테이블 연계 설계 확인 및 엔티티 개발 | 팀원 4 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 진행전
RSV-4.2 | 예약/시설(Reservation) | 예약 시설 조회 제공 | RES-RSV-01: 예약 가능한 공용시설 목록 로드 로직 구현 | 팀원 4 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 진행전
RSV-4.3 | 예약/시설(Reservation) | 주단위 타임테이블 UI 개발 | RES-RSV-02: 시간/날짜별 신청 가능 슬롯(격자) 달력 UI 개발 | 팀원 4 | 2026-04-07 | 2026-04-11 | 진행전
RSV-4.4 | 예약/시설(Reservation) | 예약 신청/취소 기능 연동 | RES-RSV-03~04: 중복 예약 방지 기능 및 예약 취소 로직 API 및 UI 구현 | 팀원 4 | 2026-04-12 | 2026-04-15 | 진행전
RSV-4.5 | 예약/시설(Reservation) | 관리자 예약현황/승인 관리 | ADM-RSV-01~02: 전체 예약 리스트 조회 및 예약 승인/취소 시스템 | 팀원 4 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 진행전
RSV-4.6 | 예약/시설(Reservation) | 예약 기능 버그 수정 및 최적화 | 일정 관련 날짜 오류 보완 해결 | 팀원 4 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 진행전
IOT-5.1 | IoT/모니터링(Device) | DB 및 엔티티 구현 | DEVICE 및 DEVICE_TYPE·CONTROL_LOG 테이블 JPA 연동 | 팀원 5 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 진행전
IOT-5.2 | IoT/모니터링(Device) | 통합 디바이스 관리 CRUD | ADM-DEV-01~06: 관리자의 전체 기기 확인 및 제어 로직 API/UI 개발 | 팀원 5 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 진행전
IOT-5.3 | IoT/모니터링(Device) | Mock IoT 기기 제어 연동 | RES-DEV-01~02: 입주자의 공용공간 및 개인공간 제어·권한 검증 구현 | 팀원 5 | 2026-04-09 | 2026-04-12 | 진행전
IOT-5.4 | IoT/모니터링(Device) | 제어 이력 로깅 시스템 | RES-LOG-01: 사용 로그 수집 및 사용자 기기 사용기록 확인 UI 제공 | 팀원 5 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 진행전
IOT-5.5 | IoT/모니터링(Device) | 장애/에너지 모니터링 | ADM-MON-01~02: 기기 에러 목록 및 제어 빈도 기반 통계 차트 대시보드 연계 | 팀원 5 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 진행전
IOT-5.6 | IoT/모니터링(Device) | IoT 기능 버그 수정 및 최적화 | Mock Server 통신 예외 제어 처리 | 팀원 5 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 진행전
CS-6.1 | 커뮤니티/CS(CS) | DB 및 엔티티 설계 구현 | POST / COMMENT / VOC / NOTIFICATION 레포지토리 및 JPA 연동 | 팀원 6 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 진행전
CS-6.2 | 커뮤니티/CS(CS) | 커뮤니티 게시판 제어 | CMN-CMT-01~02: 전체 공지/자유글 리스트 뷰 & 작성/수정/삭제 CRUD 구현 | 팀원 6 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 진행전
CS-6.3 | 커뮤니티/CS(CS) | 댓글 및 좋아요 시스템 연동 | CMN-CMT-03: 댓글 트리 렌더링 및 좋아요 비정규화 카운트 동기화 로직 | 팀원 6 | 2026-04-09 | 2026-04-11 | 진행전
CS-6.4 | 커뮤니티/CS(CS) | VoC(민원) 프로세스 구축 | ADM-VOC-01 대응: 민원 문의 폼 작성/조회 및 관리자 답변/상태 관리 기능 | 팀원 6 | 2026-04-12 | 2026-04-15 | 진행전
CS-6.5 | 커뮤니티/CS(CS) | Notification (알림) 시스템 구축 | 웹소켓/SSE/Polling 기반으로 시스템 이벤트(계약, 승인, 답변 등) 알림 통지 | 팀원 6 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 진행전
CS-6.6 | 커뮤니티/CS(CS) | CS 기능 버그 수정 및 최적화 | 권한 기반 글노출 처리 예외 복구 및 UI 연동 | 팀원 6 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 진행전